## Site Progress Report

## โครงการก่อสร้างโรงแรมหรู 5 ดาว (Phuket Luxury Resort Project)

## 1. ข้อมูลทั่วไปโครงการ

- ชื่อโครงการ: Phuket Luxury Resort & Spa

- ประเภทโครงการ: โรงแรมและรีสอร์ทระดับ 5 ดาว

- เจ้าของโครงการ: Private Investor (Singapore-based)

- ผู้รับเหมาก่อสร้าง: บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

- ที่ตั้งโครงการ: อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

- มูลค่าโครงการ: 1,850 ล้านบาท

- ระยะเวลาก่อสร้าง: มกราคม 2025 – มิถุนายน 2026 (18 เดือน)

- ระยะเวลารายงาน: กุมภาพันธ์ 2026

## 2. สรุปภาพรวมความก้าวหน้า

| รายการ | แผน (%) | จริง (%) | ความคลาดเคลื่อน |
| --- | --- | --- | --- |
| Progress รวม | 65% | 60% | -5% |
| โครงสร้าง (Structure) | 100% | 95% | -5% |
| งานระบบ (MEP) | 75% | 70% | -5% |
| งานตกแต่ง (Interior) | 50% | 40% | -10% |
| Landscape | 30% | 25% | -5% |

## 3. รายละเอียดความคืบหน้าแยกตามงาน

### 3.1 งานโครงสร้าง (Structure Work)

- งานฐานราก: เสร็จ 100%

- งานเสาและคาน: เสร็จ 100%

- งานพื้น: เสร็จ 98%

- งาน roof structure: เสร็จ 92%

- งาน punch list (defect): อยู่ระหว่างแก้ไข 60%

หมายเหตุ:

- พบ defect บางจุดใน zone B (crack hairline)

- ทีม QA/QC อยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม

### 3.2 งานระบบ (MEP – Mechanical Electrical Plumbing)

- ระบบไฟฟ้า: 75%

- ระบบปรับอากาศ (HVAC): 68%

- ระบบประปา: 72%

- ระบบ fire protection: 65%

ปัญหาที่พบ:

- Delay ในการติดตั้ง chiller unit (ส่งมาจากจีน)

- ทีม subcontractor มี manpower ไม่เพียงพอ

### 3.3 งานตกแต่งภายใน (Interior Work)

- ห้องพัก (Guest Room): 45%

- Lobby: 30%

- Restaurant: 35%

- Spa Zone: 25%

ปัญหาหลัก:

- วัสดุ marble (import จาก Italy) ยังไม่เข้า site

- งาน built-in furniture delay 12 วัน

- Owner request redesign lobby เพิ่ม detail luxury

### 3.4 งาน Landscape

- งานปรับพื้นที่: 80%

- งานระบบ irrigation: 40%

- งานปลูกต้นไม้: 15%

หมายเหตุ:

- Delay เนื่องจากฝนตกต่อเนื่อง

## 4. ประเด็นปัญหา (Key Issues – Raw)

### Issue 1: Material Delay (Critical)

- วัสดุ: Italian Marble

- Delay: 10 วัน (อาจเพิ่มเป็น 14 วัน)

- Impact:

  - Interior delay 7–10 วัน

  - Risk ต่อ opening schedule

### Issue 2: Labor Shortage

- Skilled labor ต่ำกว่าแผน 15%

- กระทบ:

  - งาน finish

  - งาน MEP installation

### Issue 3: Weather Impact

- ฝนตกหนัก 4 วัน

- สูญเสีย productivity ~8%

### Issue 4: Design Change (Owner Request)

- Lobby redesign

- เพิ่มงาน detail + luxury finishing

- ยังไม่ finalize drawing

ความเสี่ยง:

- delay เพิ่ม 2–3 สัปดาห์

- cost เพิ่ม ~2–4%

## 5. สถานะงบประมาณ

| รายการ | Budget (ล้านบาท) | Actual | Variance |
| --- | --- | --- | --- |
| Construction | 1,200 | 1,230 | +2.5% |
| Interior | 400 | 420 | +5% |
| MEP | 250 | 255 | +2% |

สรุป:

- Cost overrun รวม: +3%

## 6. Timeline Analysis (Raw)

- Planned Completion: มิถุนายน 2026

- Forecast ล่าสุด: กรกฎาคม 2026

Delay:

- 3–4 สัปดาห์

## 7. Risk Indicators

- Supply chain risk (High)

- Labor productivity (Medium)

- Design change uncertainty (High)

- Cost escalation (Medium)

## 8. หมายเหตุจากหน้างาน

- Zone A: งานเรียบร้อยดี

- Zone B: manpower ต่ำ

- Zone Lobby: ยังไม่เริ่ม finish

- Storage: marble ยังไม่เข้า

## 9. Additional Notes

- ผู้รับเหมาช่วงบางรายมี performance ต่ำ

- มีการเปลี่ยน supervisor 1 ตำแหน่ง

- Site meeting ล่าสุดมี disagreement ระหว่าง contractor กับ consultant

- มีข้อเสนอเร่งงาน (fast-track) แต่ยังไม่ approve

- ทีม procurement กำลังหา supplier สำรอง