# Site Engineer Notes (Unstructured – Advanced)

## โครงการ: Phuket Luxury Resort & Spa

## Period: February 2026

## ผู้บันทึก: Site Engineer (Daily / Weekly Notes รวม)

# SECTION 1: Daily Notes

- วันนี้ manpower งาน interior ยังไม่ครบ โดยเฉพาะทีมช่าง finish ขาดประมาณ 10–12 คน

- supplier marble แจ้งเลื่อนส่งของอีกครั้ง จากเดิม 7 วัน เป็น 10 วัน (ยังไม่ confirm)

- ทีมงาน lobby ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ เนื่องจาก design ยังไม่ finalize

- consultant ขอให้ re-check งาน ceiling alignment บางจุด

- มี issue เรื่อง lighting layout ที่ไม่ตรงกับ drawing revision ล่าสุด

- ฝนตกช่วงบ่าย ทำให้ต้องหยุดงาน outdoor ประมาณ 3 ชั่วโมง

- งาน landscape เลื่อนออกไปอีก

- ทีม irrigation เข้ามาทำงานได้แค่ 50%

- storage area มีน้ำขังเล็กน้อย

- subcontractor MEP ขอเพิ่มเวลาอีก 5 วัน สำหรับงาน HVAC

- มีปัญหา coordination ระหว่าง electrical กับ interior

- บาง zone ยังเดินสายไฟไม่เสร็จ แต่ interior เริ่มเข้าพื้นที่แล้ว

- พบ defect hairline crack บริเวณ beam zone B

- QA/QC แจ้งให้ monitor ก่อน (ยังไม่ต้อง repair)

- consultant ยังไม่ให้ clear

- owner เข้ามาดู site และ request เพิ่ม detail lobby เช่น stone pattern และ lighting effect

- มี discussion เรื่องเปลี่ยนวัสดุบางส่วน

- cost ยังไม่ confirm

# SECTION 2: Weekly Summary Notes

## Week 1:

- งานโดยรวมยังเดินได้ตามแผน แต่เริ่มมีสัญญาณ delay จาก material

- manpower เริ่มลดลง

- subcontractor บางรายเริ่ม complain เรื่อง schedule

## Week 2:

- marble ยังไม่เข้า site

- interior delay เริ่มเห็นชัด

- มีการเสนอ fast-track แต่ยังไม่ approve

## Week 3:

- design change lobby ยังไม่ finalize

- ทีม site เริ่มกังวลเรื่อง timeline

- MEP เริ่มสะสม backlog

## Week 4:

- delay รวมประมาณ 2–3 สัปดาห์ (estimate)

- ทีม management เริ่มประชุมถี่ขึ้น

- ยังไม่มี decision ชัดจาก owner

# SECTION 3: Meeting Notes

### Site Meeting #1

- Contractor แจ้งว่า delay เกิดจาก supplier เป็นหลัก

- Consultant มองว่า planning ยังไม่ดีพอ

- Owner ต้องการ solution ไม่ใช่ explanation

### Site Meeting #2

- มี proposal เพิ่ม manpower

- cost จะเพิ่มประมาณ 2–3%

- ยังไม่มี decision

### Site Meeting #3

- discussion เรื่อง design change lobby

- ยังไม่ finalize drawing

- ทุกฝ่ายเห็นว่ามี risk สูงต่อ timeline

# SECTION 4: Informal Notes

- ทีม interior ดูเหมือน motivation ลดลง เพราะรอ material

- subcontractor บางรายเริ่มรับงานอื่น parallel

- มี tension เล็กน้อยระหว่าง contractor กับ consultant

- site engineer บางคนรู้สึกว่า decision ช้าเกินไป

- procurement พยายามหา supplier สำรอง แต่ยังไม่ confirm

# SECTION 5: Risk Signals

- ถ้า marble delay เกิน 2 สัปดาห์ → interior อาจเลื่อนทั้ง phase

- manpower ถ้าไม่เพิ่ม → งาน finish จะ delay ต่อเนื่อง

- design change → มี impact ทั้ง cost และ schedule

- coordination issue → อาจเกิด rework

# SECTION 6: Observations (จากหน้างานจริง)

- Zone A: ค่อนข้าง smooth

- Zone B: งานยังไม่ stable

- Lobby: ยังไม่ progress

- Material storage: ไม่พร้อม

# SECTION 7: Personal Notes

- รู้สึกว่าปัญหาหลักไม่ใช่แค่ material แต่เป็น decision delay

- owner ยังไม่ commit direction

- ทีมงานรอคำสั่งมากกว่าทำ proactive

- ถ้าไม่ fix ภายใน 2 สัปดาห์ อาจกระทบ opening date