## โครงการ: Phuket Luxury Resort & Spa

## Owner: Private Investor (Singapore-based)

## Period: February 2026

# SECTION 1: Strategic Objective (มุมมองเจ้าของโครงการ)

- โครงการนี้เป็น flagship asset ในประเทศไทย

- ตั้งเป้า positioning เป็น Luxury Destination Resort ระดับ international

- Target ลูกค้า:

  - High-end tourist

  - Private villa customer

  - Wellness & spa segment

Owner มองว่า:

- “Quality สำคัญกว่าราคา แต่ timeline ห้ามหลุดมาก”

# SECTION 2: Core Expectations (สิ่งที่ “ห้ามพลาด”)

## 2.1 Timeline Expectation

- ต้องเปิดให้บริการภายใน Q2 2026

- Delay ยอมรับได้ไม่เกิน:
2 สัปดาห์ (maximum tolerance)

หมายเหตุ:

- มี pre-booking ลูกค้าไว้แล้วบางส่วน

- มี marketing campaign รอ launch

## 2.2 Budget Expectation

- Budget รวม: 1,850 ล้านบาท

- Cost overrun:
ยอมรับได้ไม่เกิน 5%

Owner Concern:

- “Luxury ได้ แต่ต้อง control cost”

## 2.3 Quality Expectation

- ต้องได้มาตรฐานระดับ:
International luxury hotel (5-star)

- Focus:

  - Lobby ต้อง “wow”

  - ห้องพักต้อง consistent

  - Material ต้อง premium

# SECTION 3: Current Concerns (Owner View – ไม่เป็นทางการ)

- ได้รับรายงานว่า project เริ่ม delay

- กังวลเรื่อง:

  - material delay

  - manpower

  - design change

Owner เริ่มถาม:

“ปัญหานี้เป็น temporary หรือ structural?”

# SECTION 4: Owner Feedback (จาก Site Visit)

## Visit ล่าสุด (Week 3 – February)

- Lobby ยังไม่มี progress ที่ชัดเจน

- งาน interior ดู “ช้า”

- ทีมงานบางส่วนดูไม่มี activity

Comment:

“This area should be the highlight, but I don’t see progress.”

## Design Feedback

- ต้องการ upgrade lobby:

  - เพิ่ม luxury detail

  - ใช้วัสดุ high-end มากขึ้น

แต่:

- ยังไม่ finalize decision

- ต้องการ option comparison

# SECTION 5: Decision Style ของ Owner

Owner ลักษณะ:

- ต้องการ:

  - data-based decision

  - clear option (A / B / C)

- ไม่ชอบ:

  - report ยาว

  - excuse

Owner Expectation:

“Don’t tell me what happened, tell me what to do.”

# SECTION 6: Trade-off ที่ Owner ต้องเลือก

## Conflict หลัก:

| สิ่งที่ Owner อยากได้ | ความเป็นจริง |
| --- | --- |
| High quality | ใช้เวลาเพิ่ม |
| Fast completion | quality เสี่ยง |
| Cost control | design upgrade |

Owner ยัง “ไม่ได้ตัดสินใจ” ชัด:

- จะ prioritize อะไร

# SECTION 7: Pressure Factors

## External Pressure

- High season (ปลายปี)

- Competition ใน Phuket สูง

## Internal Pressure

- นักลงทุนคาดหวัง ROI

- ทีม marketing เตรียม campaign แล้ว

# SECTION 8: Success Criteria (Owner Definition)

Project จะถือว่า “สำเร็จ” ถ้า:

- เปิดได้ภายใน timeline (±2 สัปดาห์)

- Cost ไม่เกิน +5%

- ลูกค้า perception = luxury จริง

# SECTION 9: Owner Questions

Owner ต้องการคำตอบ:

- Delay จะยืดไปอีกไหม?

- ปัญหาหลักคืออะไร?

- มีทางเลือกอะไรบ้าง?

- ถ้าเพิ่ม resource จะคุ้มไหม?

- ควร prioritize timeline หรือ quality?

# SECTION 10: Hidden Expectation

- Owner ไม่ต้องการ “perfect report”

- แต่ต้องการ:
“confidence ว่าคุม situation ได้”